# PROJECT CHARTER

| ### 1. General Project Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: |  |  | PahamIn Web App |  |  |  |  |  |
| Executive Sponsors: |  |  | Direktur Utama INTERCORP Menetapkan arah bisnis, menyetujui pendanaan dan perubahan besar, serta menjadi pengambil keputusan eskalasi proyek. |  |  |  |  |  |
| Department Sponsor: |  |  | Kepala Divisi Produk dan Operasional INTERCORP Mewakili pemilik kebutuhan bisnis, menyediakan dukungan operasional, menyetujui prioritas fitur, dan menerima hasil pilot. |  |  |  |  |  |
| Impact of project: |  |  | Membantu pelajar dan mahasiswa mengurangi beban kognitif, mengatasi kebingungan dalam menentukan prioritas tugas, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, serta mengintegrasikan manajemen tugas dan pembelajaran dalam satu aplikasi web. |  |  |  |  |  |
| Budget: |  |  | Rp4.500.000 untuk hosting pilot selama 4 bulan. VPS aplikasi dan Qwen: Rp840.000/bulan × 4 = Rp3.360.000. Backup mingguan VPS: Rp168.000/bulan × 4 = Rp672.000. Cadangan biaya hosting, pajak, dan kurs: Rp468.000. Rincian asumsi teknis dan sumber harga tercantum pada bagian Notes. |  |  |  |  |  |
| ### 2. Project Team |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Name |  |  | #### Department |  | #### Telephone | #### E-mail |  |
| Project Manager: | Calvin Immanuel Lado (merangkap Backend Engineer) |  |  | Project Management / INTERCORP |  | 087887857367 | calvinimmanuellado@student.telkomuniversity.ac.id |  |
| Team Members: | Calvin Immanuel Lado Project Manager & Backend Engineer |  |  | Project Management & Backend / INTERCORP Mengelola jadwal dan risiko proyek; mengembangkan backend FastAPI. |  | 087887857367 | calvinimmanuellado@student.telkomuniversity.ac.id |  |
|  | Krisna Putra Wicaksana Frontend Engineer |  |  | Frontend Development / INTERCORP Membangun antarmuka dan alur pengguna dengan Next.js/React. |  | 082141500321 | krisnaputrawicaksana@student.telkomuniversity.ac.id |  |
|  | Andi Athallah Radja AI/API Engineer |  |  | AI & API Development / INTERCORP Mengintegrasikan API AI, Qwen/Ollama, dan alur RAG. |  | 081764889023 | andiathallahradja@student.telkomuniversity.ac.id |  |
| ### 3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mahasiswa dan Pelajar (Peserta Pilot): Pengguna sasaran sekaligus penguji fungsional dan kemudahan penggunaan. Peserta mencoba skenario Eisenhower Matrix dan Ruang Paham, lalu menyampaikan temuan melalui formulir umpan balik. Peserta direkrut dari mahasiswa Telkom University Surabaya dan pelajar/mahasiswa undangan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sponsor dan Evaluator Akademik: Direktur Utama INTERCORP menyetujui investasi dan keputusan besar; Kepala Divisi Produk dan Operasional menetapkan kebutuhan dan menerima hasil pilot. Dosen dan asisten Telkom University Surabaya berperan sebagai evaluator eksternal yang menilai kelayakan hasil dan memberi masukan akademik. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tim Keuangan INTERCORP: Memantau tagihan hosting, realisasi terhadap pagu Rp4.500.000, serta memberi konfirmasi atas penggunaan cadangan anggaran sesuai persetujuan sponsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator (Instansi Pemerintah): Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai instansi pemerintah terkait ekosistem layanan digital. Tim memantau ketentuan yang relevan bagi layanan dan data aplikasi; kewajiban pendaftaran atau kepatuhan spesifik diverifikasi sebelum pilot bila berlaku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyedia Teknologi dan Layanan: Penyedia VPS untuk hosting Next.js, FastAPI, dan Ollama; Supabase untuk database, autentikasi, dan penyimpanan. Qwen2.5 3B Instruct menjadi model generatif melalui Ollama; model embedding terpisah mendukung pencarian dokumen RAG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Project Scope Statement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Purpose / Business Justification Describe the business need this project addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PahaMIn adalah aplikasi web yang membantu pelajar dan mahasiswa mengatur tugas serta memahami materi kuliah dengan lebih mudah. Aplikasi ini menggabungkan Eisenhower Matrix untuk membantu menentukan prioritas tugas dan Ruang Paham berbasis AI/RAG untuk meringkas serta menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen PDF yang diunggah pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat belajar dan mengatur tugas dengan lebih terarah dalam satu aplikasi. Dalam perancangan PahaMIn, Notion menjadi inspirasi untuk pengelolaan tugas dan jadwal, sedangkan Duolingo menjadi inspirasi untuk penerapan gamifikasi yang mendorong konsistensi belajar. PahaMIn mengadaptasi gagasan tersebut sesuai kebutuhan pengguna dan ruang lingkup proyek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectives (in business terms) Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mempermudah pengguna menentukan prioritas tugas melalui Eisenhower Matrix dengan empat kuadran: Do, Decide, Delegate, dan Delete. - Mempermudah pemahaman materi akademik melalui ringkasan dan tanya jawab berbasis dokumen PDF dengan pendekatan RAG. - Menyediakan satu ekosistem web yang menggabungkan pengelolaan tugas, pembelajaran, dan pemantauan aktivitas belajar. - Mendukung pengalaman pengguna yang aksesibel melalui personalisasi tema, mode bilingual, voice input, dan text-to-speech. - Menjaga kualitas aplikasi melalui pengujian, optimasi respons/latensi, dan evaluasi sebelum demo akhir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deliverables List the high-level “products” to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplikasi web PahaMIn sebagai asisten belajar dan produktivitas mahasiswa. Eisenhower Matrix interaktif dengan fungsi tambah, pindah, selesaikan, dan drag-and-drop tugas. Ruang Paham (AI Learning Assistant) untuk unggah PDF, ekstraksi materi, ringkasan, dan tanya jawab berbasis RAG. Dasbor Profil/Buku Rekam Jejak dengan riwayat aktivitas, jumlah berkas, jumlah percakapan, dan streak belajar. Fitur aksesibilitas dan kustomisasi UI: tema White/Black/Beige, mode ID/EN, voice input, dan text-to-speech. Basis data, autentikasi, API/backend FastAPI, dokumentasi teknis, README, dan user manual. MVP terpasang pada VPS dan dapat diakses secara daring oleh peserta pilot, dilengkapi konfigurasi backup, panduan deployment, dan prosedur pemulihan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scope List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Scope: • Perancangan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, dan deployment pilot PahaMIn sebagai aplikasi web untuk membantu prioritas tugas dan pembelajaran berbasis dokumen. • Integrasi frontend, backend, database, dan layanan AI/RAG yang dibutuhkan MVP. Out of Scope: • Quiz Generator. • Peluncuran komersial berskala besar dan GPU khusus. • Domain berbayar baru serta operasional produksi setelah masa hosting pilot empat bulan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Milestones Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inception (Minggu 1–2): validasi kebutuhan, penyusunan Project Charter, persetujuan anggaran dan sponsor. Planning (Minggu 3–4): penetapan ruang lingkup, rancangan UI/arsitektur/database, jadwal dan risiko, serta uji awal kelayakan Qwen pada VPS. Construction (Minggu 5–10): pembangunan fitur inti, integrasi aplikasi dan RAG, serta uji internal. Testing & Delivery (Minggu 11–14): pengujian bersama peserta pilot, perbaikan, deployment dan uji penerimaan. Closing (Minggu 15–16): evaluasi, dokumentasi akhir, serah terima operasional dan penutupan proyek. Minggu dihitung sejak kickoff; tanggal kalender ditetapkan saat kickoff. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Major Known Risks (including significant Assumptions) Identify obstacles that may cause the project to fail. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Major Risk; Tingkat; Respons / Mitigasi. Kapasitas CPU/RAM atau latensi Qwen tidak memadai; High; Backend membatasi konteks dan antrean menjadi satu inferensi aktif. Jika tetap tidak layak, PM mengajukan perubahan kapasitas dan anggaran kepada sponsor.. Jawaban AI keliru; Medium; Tim AI menguji jawaban dengan dokumen uji, menampilkan sumber, dan meminta klarifikasi bila bukti tidak cukup.. Gangguan layanan atau kehilangan data; High; Tim memulihkan VPS dari backup, menjadwalkan ekspor Supabase, dan menguji prosedur pemulihan.. Biaya melampaui rencana; Medium; PM meninjau pemakaian mingguan, membatasi sumber daya, dan menggunakan cadangan setelah persetujuan sponsor.. Keterlambatan pengembangan; High; PM memprioritaskan fitur inti, memantau dependensi dan progres mingguan, serta menegosiasikan perubahan ruang lingkup dengan Department Sponsor.. |
| Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durasi pengembangan 16 minggu dengan pagu hosting Rp4.500.000 untuk empat bulan tagihan. Calvin Immanuel Lado menjalankan peran Project Manager sekaligus Backend Engineer; seluruh anggota tim mengalokasikan waktu kerja paruh waktu. Target berupa pilot terbatas menggunakan VPS CPU, bukan layanan AI berskala besar. Gaji, perangkat kerja, domain berbayar, GPU, dan hosting setelah periode pilot berada di luar pagu ini; tenaga tim diasumsikan kontribusi internal. Perubahan ruang lingkup atau kebutuhan dana di luar pagu memerlukan persetujuan Executive Sponsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keberhasilan proyek bergantung pada ketersediaan VPS dan Supabase, akses Qwen/Ollama, dokumen uji yang diizinkan, serta partisipasi mahasiswa/pelajar. Department Sponsor mengoordinasikan dukungan lintas fungsi. Ketersediaan layanan dan kesediaan peserta dikonfirmasi saat kickoff. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi harian dilakukan daring melalui grup WhatsApp; rapat tim mingguan dilakukan melalui Google Meet, dengan opsi pertemuan luring di kampus bila disepakati. Progres dan kendala dicatat pada papan tugas Trello. PM mengirim laporan dua mingguan kepada Department Sponsor melalui e-mail dan membahasnya dalam Google Meet atau pertemuan luring sesuai kebutuhan. Executive Sponsor menerima laporan bulanan melalui e-mail; keputusan besar dibahas dalam rapat daring atau luring di kantor INTERCORP. Uji pilot dan umpan balik mahasiswa dilakukan melalui aplikasi web dan Google Form; sesi uji dapat dilakukan daring melalui Google Meet atau luring di Telkom University Surabaya. Insiden kritis dieskalasikan segera melalui WhatsApp/telepon, lalu dirangkum melalui e-mail. Serah terima dilakukan setelah uji penerimaan bersama pemilik bisnis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6. Sign-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Name |  |  | ### Signature |  |  | ### Date (MM/DD/YYYY) |
| ### Executive Sponsor |  |  | Direktur Utama INTERCORP |  |  |  |  |  |  |
| ### Department Sponsor |  |  | Kepala Divisi Produk dan Operasional INTERCORP |  |  |  |  |  |  |
| ### Project Manager |  |  | Calvin Immanuel Lado |  |  |  |  |  |  |
| ### 7. Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumen ini menggunakan skenario organisasi INTERCORP untuk simulasi proyek profesional. Jabatan sponsor merupakan usulan; Calvin Immanuel Lado menjadi Project Manager sekaligus Backend Engineer, dan tanda tangan tetap kosong sampai persetujuan. Anggaran menggunakan acuan VPS DigitalOcean Basic Regular 4 vCPU, RAM 8 GiB, SSD 160 GiB sebesar USD48/bulan dan backup mingguan 20% dari biaya VPS. Kurs perencanaan Rp17.500/USD merupakan asumsi, bukan kurs transaksi. Tarif diperiksa 14 Oktober 2026. Cadangan Rp468.000 dialokasikan untuk pajak, fluktuasi kurs, dan kebutuhan hosting tambahan; jika tidak cukup, pagu harus direvisi sebelum pembelian. Next.js, FastAPI, dan Ollama berbagi VPS. Qwen2.5 3B Instruct kuantisasi dipilih sebagai baseline pilot; kelayakan RAM dan waktu respons harus diuji. Qwen adalah model AI, sedangkan VPS menyediakan hosting. Model embedding dipilih dan diuji terpisah. Supabase diasumsikan memakai free tier selama pilot dalam batas kuotanya. Gunakan subdomain yang sudah tersedia; domain baru tidak dianggarkan. Backup VPS tidak otomatis mencadangkan Supabase sehingga ekspor database dan berkas perlu dijadwalkan. Biaya rutin VPS dan backup diperkirakan Rp1.008.000/bulan sebelum pajak; kelanjutan pascapilot membutuhkan anggaran baru. Sumber harga: https://www.digitalocean.com/pricing/droplets dan https://docs.digitalocean.com/products/backups/details/pricing/ Referensi model: https://ollama.com/library/qwen2.5:3b-instruct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |